## instrucciones
Cómo se rellena este fichero
Hay tres hojas y se rellenan de arriba abajo. No hace falta saber nada de informática.
1) Hoja «recursos»: la gente y el dinero de los que dispones.
· recurso: el nombre que uses tú (oficiales, peones, grúa, presupuesto...).
· capacidad: cuántos hay.
· tipo: «a la vez» si es gente o máquinas que se ocupan y se liberan; «total» si es un bote de dinero o de material que se gasta y no vuelve.
2) Hoja «tareas»: una fila por trabajo.
· tarea: el nombre del trabajo.
· duracion: cuánto dura, en números enteros y todos en la misma unidad (si trabajas en días, todo en días).
· precedencias: qué trabajos tienen que estar TERMINADOS antes de empezar éste, separados por comas.
· no antes de / no despues de: déjalas vacías salvo que ese trabajo tenga una fecha obligatoria; se escriben como número de día contado desde el arranque (el arranque es el día 0).
· una columna más por cada recurso: cuántos hacen falta a la vez. Vacío = ninguno.
3) Hoja «modos»: sólo si un trabajo se puede hacer de VARIAS maneras (por ejemplo, con tu gente o subcontratado).
· Se escribe una fila por manera, con su duración y lo que consume.
· Esa tarea entonces NO lleva duración en la hoja «tareas»: la pone cada opción.
· Si sólo hay una manera de hacerlo, esta hoja se deja vacía.
4) Columnas «inicio previsto» y «modo actual» (hoja «tareas»): OPCIONALES. Son el plan que tienes hoy. Si nos dices cuándo tienes previsto hacer cada cosa hoy, el informe te dirá cuánto se puede acortar.
· inicio previsto: el día en que empieza ese trabajo en TU plan de hoy. Escríbelo como FECHA (02/03/2026) y ya nos encargamos nosotros: el trabajo más temprano que pongas es el arranque. Si prefieres números de día contados desde el arranque, también valen; lo que no vale es mezclar los dos en la misma columna, porque entonces un «5» puede ser el día 5 o el 5 de un mes.
· O se rellena la columna ENTERA, o se deja ENTERA vacía. Media columna no es un plan que se pueda auditar.
· modo actual: sólo para los trabajos que tengan varias opciones en la hoja «modos». Se escribe el nombre de la opción que usas hoy, tal cual aparece en la columna «opcion».
Consejos:
· No cambies los nombres de las columnas ni el de las hojas.
· Puedes añadir filas al final de cada hoja: no hay límite práctico.
· Si una casilla no aplica, déjala vacía; no pongas ceros ni guiones.
· Escribe los números como números, no como texto.

## tareas
tarea | duracion | precedencias | no antes de | no despues de | inicio previsto | modo actual

## recursos
recurso | capacidad | tipo

## modos
tarea | opcion | duracion